## ГПР Вяземское
График производства работ ООО "ПСК СТРОЙПАРК" на выполнение комплекса строительно-монтажных работ по расшивке швов фасада объекта КТ «Вяземское» по адресу: г. Москва, ул. Петра Вяземское
№ п/п | Наименование работ
КТ "ВЯЗЕМСКОЕ" |  |  | Дата начала работ | Дата окончания работ
1 | Расшивка швов кирпичной кладки (очистка и увлажнение швов кирпичной кладки, заполнение швов кирпичной кладки | Петра Вяземского 10 | 07.09 | 17.09
2 |  | Петра Вяземского 12 | 07.09 | 17.09
3 |  | Петра Вяземского 14 | 07.09 | 21.09
4 |  | Петра Вяземского 8к1 | 18.09 | 25.09
5 |  | Петра Вяземского 8к2 | 18.09 | 24.09
6 |  | Петра Вяземского 8к3 | 22.09 | 29.09
7 |  | Петра Вяземского 6к1 | 26.09 | 03.10
8 |  | Петра Вяземского 6к2 | 25.09 | 02.10
9 |  | Петра Вяземского 6к3 | 30.09 | 07.10
10 |  | Петра Вяземского 4к1 | 05.10 | 12.10
11 |  | Петра Вяземского 4к2 | 03.10 | 10.10
12 |  | Петра Вяземского 4к3 | 08.10 | 15.10
13 |  | Петра Вяземского 4к4 | 13.10 | 20.10
14 |  | Петра Вяземского 6к4 | 12.10 | 19.10
15 |  | Петра Вяземского 8к4 | 16.10 | 22.10
16 |  | Петра Вяземского 16 | 21.10 | 28.10
17 |  | Петра Вяземского 17 | 20.10 | 27.10
18 |  | Петра Вяземского 15 | 24.10 | 31.10
19 |  | Петра Вяземского 13к1 | 28.10 | 31.10