## TDSheet
График производства работ ООО "Техностройинвест" ("ТСИ")
№ п/п | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | Адрес объекта | Дата начала работ | Дата окончания работ
1. | Комплекс работ по расшивке швов кирпичной кладки (очистка и увлажнение швов кирпичной кладки, заполнение швов кирпичной кладки) | Петра Вяземского 3к2 | 2020-12-10 | 7.01.2021
2. | Комплекс работ по расшивке швов кирпичной кладки (очистка и увлажнение швов кирпичной кладки, заполнение швов кирпичной кладки) | Петра Вяземского 3к1 | 2020-09-07 | 28.09.2020
3. | Комплекс работ по расшивке швов кирпичной кладки (очистка и увлажнение швов кирпичной кладки, заполнение швов кирпичной кладки) | Петра Вяземского 5к4 | 10.12.2020 | 7.01.2021
4. | Комплекс работ по расшивке швов кирпичной кладки (очистка и увлажнение швов кирпичной кладки, заполнение швов кирпичной кладки) | Петра Вяземского 5к3 | 2020-09-07 | 28.09.2020
5. | Комплекс работ по расшивке швов кирпичной кладки (очистка и увлажнение швов кирпичной кладки, заполнение швов кирпичной кладки) | Петра Вяземского 7к4 | 10.12.2020 | 7.01.2021
6. | Комплекс работ по расшивке швов кирпичной кладки (очистка и увлажнение швов кирпичной кладки, заполнение швов кирпичной кладки) | Петра Вяземского 7к3 | 28.09.2020 | 19.10.2020
7. | Комплекс работ по расшивке швов кирпичной кладки (очистка и увлажнение швов кирпичной кладки, заполнение швов кирпичной кладки) | Петра Вяземского 9к4 | 10.12.2020 | 7.01.2021
8. | Комплекс работ по расшивке швов кирпичной кладки (очистка и увлажнение швов кирпичной кладки, заполнение швов кирпичной кладки) | Петра Вяземского 9к3 | 19.10.2020 | 2020-11-19
9. | Комплекс работ по расшивке швов кирпичной кладки (очистка и увлажнение швов кирпичной кладки, заполнение швов кирпичной кладки) | Петра Вяземского 11к4 | 2020-11-19 | 10.12.2020
10. | Комплекс работ по расшивке швов кирпичной кладки (очистка и увлажнение швов кирпичной кладки, заполнение швов кирпичной кладки) | Петра Вяземского 11к3 | 2020-11-19 | 10.12.2020
11. | Комплекс работ по расшивке швов кирпичной кладки (очистка и увлажнение швов кирпичной кладки, заполнение швов кирпичной кладки) | Петра Вяземского 5к2 | 2020-09-07 | 28.09.2020
12. | Комплекс работ по расшивке швов кирпичной кладки (очистка и увлажнение швов кирпичной кладки, заполнение швов кирпичной кладки) | Петра Вяземского 5к1 | 28.09.2020 | 19.10.2020
13. | Комплекс работ по расшивке швов кирпичной кладки (очистка и увлажнение швов кирпичной кладки, заполнение швов кирпичной кладки) | Петра Вяземского 7к1 | 28.09.2020 | 19.10.2020
14. | Комплекс работ по расшивке швов кирпичной кладки (очистка и увлажнение швов кирпичной кладки, заполнение швов кирпичной кладки) | Петра Вяземского 7к2 | 28.09.2020 | 19.10.2020
15. | Комплекс работ по расшивке швов кирпичной кладки (очистка и увлажнение швов кирпичной кладки, заполнение швов кирпичной кладки) | Петра Вяземского 9к1 | 19.10.2020 | 2020-11-19
16. | Комплекс работ по расшивке швов кирпичной кладки (очистка и увлажнение швов кирпичной кладки, заполнение швов кирпичной кладки) | Петра Вяземского 9к2 | 19.10.2020 | 2020-11-19
17. | Комплекс работ по расшивке швов кирпичной кладки (очистка и увлажнение швов кирпичной кладки, заполнение швов кирпичной кладки) | Петра Вяземского 11к1 | 19.10.2020 | 2020-11-19
18. | Комплекс работ по расшивке швов кирпичной кладки (очистка и увлажнение швов кирпичной кладки, заполнение швов кирпичной кладки) | Петра Вяземского 11к2 | 2020-11-19 | 10.12.2020
19. | Комплекс работ по расшивке швов кирпичной кладки (очистка и увлажнение швов кирпичной кладки, заполнение швов кирпичной кладки) | Петра Вяземского 13к2 | 2020-11-19 | 10.12.2020
При наступлении отрицательных температур графтк производства работ сдвигается до положительного значения температур.